## Часть 1. Ключевые проблемы

- Отсутствие приоритетов (что в первую очередь, а что во вторую очередь)

### — Команда получает сразу несколько разнонаправленных задач, причём без приоритета;

### — Нет понимания, что действительно важно сейчас (монетизация, дизайн, новый функционал?).

- Отсутствуют пользовательские и системные требования

### — Нет человека (продукт-менеджера или владельца продукта), который формулирует чёткое ТЗ и контент.

- Нет контроля сроков и общей цели

— Команды работают изолированно, нет общего синхронизированного процесса;
— Не настроено взаимодействие между фронтендом, бэкендом и тестированием.

- Отсутствие дорожной карты и сроков

— Нет общего плана релиза и контроля сроков.

## Часть 2. Выбор методологии и первые шаги

### 1. Выбор методологии

Предложение: SCRUM.

Обоснование: SCRUM позволит команде работать итеративно и прозрачно, расставить приоритеты через бэклог и спринты, а также наладить коммуникацию — ежедневные стендапы, ретроспективы и обзор спринта помогут команде синхронизироваться и уменьшить хаос.

2. Повестка первой встречи

Встреча: «Наведение порядка в проекте» (60 мин)

- Обсудить общую цель проекта и краткосрочный фокус (монетизация / релиз к выставке).

- Выявить текущие блокеры и зависимости (API, база данных, контент).

- Согласовать структуру задач и инструмент (Trello / Jira) — кто за что отвечает.

- Определить ближайшие приоритетные цели на 2 недели (mini-sprint).

3. Первичный бэклог (антикризисные задачи)

- Определить приоритетные цели проекта совместно с СЕО и зафиксировать roadmap на квартал.

- Собрать актуальный статус всех задач (что сделано / в работе / заблокировано).

- Организовать доступную и понятную доску задач (например, Trello с колонками To Do / In Progress / Done).

- Провести синхронизацию между разработчиками (Android ↔ Backend ↔ iOS) и решить проблему с API.

- Назначить ответственного за контент и функционал раздела “Тренировки”.

Часть 3. Письмо СЕО

Спасибо за письмо. Полностью согласен, что внедрение оплаты подписки — ключевой приоритет на этот квартал.

На текущий момент команда действительно сталкивается с рядом организационных трудностей: задачи пересекаются, часть работ заблокирована, а приоритеты не зафиксированы. Я уже провожу аудит состояния проекта и к концу недели представлю обновлённый план-график и список ключевых задач, необходимых для запуска подписки.

Предлагаю временно отложить второстепенные доработки (редизайн иконки и новый раздел с рецептами) и сфокусироваться на монетизации. Это позволит команде выдать стабильный результат к концу квартала и подготовиться к выставке "Спорт-2025".

Далее я представлю:

- краткий roadmap по внедрению подписки;

- конкретные сроки реализации;

- прозрачную доску задач для отслеживания прогресса.

Буду держать Вас в курсе и сообщу о первых результатах уже в течение нескольких дней.

Часть 4. Диаграмма Ганта: «Внедрение оплаты подписки»

| Этап | Задачи | Длительность | Зависимости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ требований | Уточнить бизнес-логику подписки, модели (месяц/год), валюту, интеграцию с App Store/Google Play, юридические аспекты | 3 дня | — |
| 2. Дизайн UX/UI | Разработать экраны оплаты, подтверждения, ошибок; согласовать с СЕО | 4 дня | После анализа |
| 3. Backend-разработка | Реализовать API для подписки, интеграцию с платежным провайдером, хранение статусов | 7 дней | После анализа |
| 4. Frontend (Android/iOS) | Подключить API, реализовать экраны и логику подписки | 6 дней | После backend и дизайна |
| 5. Тестирование | Проверка сценариев подписки, отмены, восстановления, нагрузочные тесты | 5 дней | После фронтенда |
| 6. Релиз и публикация | Подготовка к публикации, проверка в сторе, коммуникация с маркетингом | 3 дня | После тестирования |

Общая длительность: 28 рабочих дней (около 6 недель).

Обоснование:

Я выделил этапы, охватывающие весь цикл разработки фичи — от проработки требований до публикации. Такая структура обеспечивает прозрачность и контроль зависимостей между командами (дизайн → backend → frontend → тестирование).
Основные риски: Имеется небольшая задержка из-за подключения к платёжному API и согласования дизайна с СЕО. Команда работает частично параллельно, а все нужные SDK и доступы к стору у нас уже есть.

| Этап / Неделя | 1 (10–14.11) | 2 (17–21.11) | 3 (24–28.11) | 4 (1–5.12) | 5 (8–12.12) | 6 (15–19.12) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ требований | ███████ |  |  |  |  |  |
| 2. Дизайн UX/UI | ███████ |  |  |  |  |  |
| 3. Backend-разработка | ███████████ | ███ |  |  |  |  |
| 4. Frontend (Android/iOS) |  | ████████ | ███ |  |  |  |
| 5. Тестирование |  | ████████ |  |  |  |  |
| 6. Релиз и публикация |  |  | ███ |  |  |  |

Ключевые зависимости

- Дизайн стартует после анализа требований.

- Backend и Frontend частично выполняются параллельно, но фронтенд начинается после готовности API.

- Тестирование стартует после обеих платформ.

- Релиз — финальный этап после успешного тестирования.

Основные риски

- Задержка согласования дизайна с СЕО (может отодвинуть старт разработки).

- Интеграция с App Store/Google Play Billing — возможны технические и юридические нюансы.

- Недостаточная тестовая инфраструктура (учитывая проблемы с базой данных).